Рекомендации по разработке Программы развития организации начального или среднего профессионального образования

Программа развития организации профессионального образования (далее - Программа) – это управленческий инструмент, который определяет стратегию совершенствования организации.

Проектируемая Программа должна соответствовать следующим значимым качествам:

актуальность - свойство Программы быть ориентированной на решение наиболее важных для будущего проблем, комплексное решение которых способно дать максимально эффективный результат;

прогностичность - свойство Программы отражать в поставленных целях и планируемых действиях не только сегодняшние, но и будущие требования к организации профессионального образования и быть ориентированной на изменение условий образовательной деятельности, т.е. способность программы соответствовать изменяющимся требованиям и условиям, в которых она будет реализовываться;

рациональность - свойство Программы интегрировать такие цели и способы их достижения, которые в рамках данного комплекса решаемых проблем и имеющихся ресурсов позволяют получить максимально полезный результат;

реалистичность - свойство Программы обеспечивать соответствие между желаемым и возможным, т.е. между поставленными целями и необходимыми для их достижения средствами;

целостность - свойство Программы продуцировать полноту действий, необходимых для достижения поставленных целей, и согласованность связей между ними;

контролируемость - свойство Программы операционально определять конечные и промежуточные цели, проблемы развития (проблемы практики профессионального обучения и воспитания; проблемы методики профессионального обучения; проблемы условий и обеспечения образовательной деятельности; проблемы управления образовательным процессом и т.д.);

инновационность – свойство Программы отражать наличие инноваций в проектировании условий, обеспечивающих развитие организации образования, содержания образования, педагогических и управленческих технологий.

Как правило, разработка Программы включает следующие основные процедуры:

1. Описание исходного состояния образовательной системы в организации профессионального образования, анализ данного материала с позиций задач программы и индикативных показателей, в том числе выявление противоречий и проблем, решение которых поможет достичь желаемого будущего состояния развивающейся организации образования;

2. Разработку концептуальных основ Программы, включающих формулирование целей и задач, методов развития организации профессионального образования, характеристику принципов, направлений развития, описание этапов развития;

3. Разработку паспорта Программы;

4. Определение состава и структуры действий по каждому из направлений развития, формирование конкретных планов деятельности, разработку системы программных мероприятий.

Программа имеет следующую структуру:

Паспорт Программы развития организации профессионального образования на период с 20_ по 20_ гг. (Приложение № 1).

Раздел 1. Анализ содержания проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами  (Состояние и основные проблемы развития организации образования).

Для исследования исходного состояния образовательной системы необходимо дать характеристику внешних и внутренних условий функционирования и развития организации профессионального образования, провести анализ факторов (внешних и внутренних), оказывающих существенное влияние на ее деятельность (Приложение № 2).

Анализ осуществляется с позиций индикативных показателей, что позволяет получить данные «входной» диагностики.

В данном разделе рекомендуется дать текстовый анализ состояния образовательного процесса на данный момент времени с табличной, графической интерпретацией. Для организаций, у которых на протяжении трех последних лет не происходила реструктуризация, анализ состояния образовательного процесса целесообразно сделать за последние три года с целью выявления тенденций изменения исследуемого компонента.

Для реструктурированных организаций проводится анализ компонентов только на начало действия данной Программы («входная диагностика»).

Кроме того, необходимо  осуществить анализ предыдущей программы развития,  выявить, противоречия и проблемы в организации, функционировании, развитии, обновлении образовательного процесса и управлении, дать оценку итогов реализации предыдущей программы.

Раздел II . Направления реализации  основных мероприятий и ожидаемые результаты.

Данный раздел является главным в Программе, так как, в конечном итоге, программа как инструмент ориентации и интеграции усилий, реализующих ее людей, есть модель, определяющая, какие действия, кто, когда, где, какими средствами должен выполнить, чтобы получить желаемые результаты.

Разработка системы программных мероприятий заключается в подготовке  комплекса мероприятий по направлениям (нормативно-правовое обеспечение по реализации направлений, образовательная деятельность, научно-методическая, инновационная деятельность, развитие кадровых ресурсов, материально-техническое обеспечение, развитие сотрудничества и социального партнерства в области образования). Каждое направление формируется на основе одной из задач Программы с разбивкой по годам (Приложение № 3).

Раздел III.  Ресурсное (финансовое) обеспечение программы.

Реалистичность, как свойство Программы обеспечивать соответствие между поставленными целями и необходимыми для их достижения средствами, требует от разработчиков тщательного расчета финансового обеспечения каждого из направлений Программы.

Образец формы финансово-экономического обоснования мероприятий Программы по источникам, объемам и годам приведен в Приложении № 4.

При оформлении Программы важно придерживаться общепринятых технических требований. К оформлению Программы предъявляются такие же технические требования, как и ко всей нормативной документации (в соответствии с требованиями современного делопроизводства). Текст набирается в редакторе Word  шрифтом Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Microsoft Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Программа прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью и подписью руководителя организации профессионального образования. Нумерация страниц сквозная.

Программа обсуждается на заседании педагогического совета организации профессионального образования, утверждается руководителем организации и согласовывается с учредителями.

Контроль за исполнением Программы реализуют Совет организации профессионального образования (внутренняя экспертиза) и Министерство просвещения (внешняя экспертиза). Результаты выполнения Программы периодически рассматриваются на заседаниях вышеперечисленных органов управления.

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно, все изменения утверждаются на заседании Педагогического совета в августе.

Приложение № 1 к

рекомендациям по разработке Программы развития организации начального или среднего профессионального образования

Пример Паспорта Программы развития организации начального и среднего профессионального образования на период с 20__ по 20__ гг.

Таблица 1

Паспорт Программы

| 1. Наименование Программы | Программа развития организации профессионального образования « ______» на 20__-20__ годы |
| --- | --- |
| 2.Основания для разработки Программы | 1. Закон ПМР от 27 июня 2003 года № 294-З-Ш «Об образовании» (САЗ 03-26) в текущей редакции. 2. Закон ПМР от 02.07.2008 года (САЗ-08-30). «О развитии начального и среднего профессионального образования». 3. Типовое положение «Об образовательной организации среднего профессионального образования» (Приказ МП от 19 декабря 2003 г. № 891). 4. Типовое положение «Об образовательной организации начального профессионального образования» (Приказ МП от 21 июля 2010 № 813). 5. Устав ГОУ _______________________ |
| 3.Государственный заказчик | Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики |
| 4.Разработчик Программы | Организация профессионального образования «______________________» |
| 5.Цель Программы | Обеспечение доступности и качества профессионального образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики. |
| 6.Задачи Программы | 1. Создание оптимальных условий для обучения и воспитания, в том числе для открытия новых профессий и специальностей с учетом социально-экономического развития ПМР. 2. Развитие материального, информационного обеспечения; 3. Внедрение новых финансово-экономических механизмов; 4. Укрепление и развитие системы социального партнёрства; 5. Развитие кадровых ресурсов организации профессионального образования: 6.Обеспечение требований Государственных стандартов начального и среднего профессионального образования и повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на рынке труда республики; |
| 7.Сроки реализации Программы |  |
| 8.Целевые индикативные показатели | В области развития условий, обеспечивающих качество образования. ГРУППА 1. Материальное, информационное обеспечение и создание современной инфраструктуры: 1.1. Обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на одного обучающегося (ед.); 1.2.Доля обеспечения компьютерами (число компьютеров на 100 студентов); 1.3. Доля компьютеров, включенных в локальную сеть (100 %); 1.4.Доля компьютеров, используемых в образовательном процессе с выходом в Интернет (100 %); 1.5.Оснащенность образовательных программ цифровыми образовательными ресурсами (%); 1.6.Количество учебных аудиторий, лабораторий, мастерских, оснащенных современным оборудованием (%); 1.7. Перечень предоставляемых услуг в электронном виде (кол-во); 1.8. Доля мест в общежитии, использующихся для проживания обучающихся (%). ГРУППА 2. Финансово-экономическое обеспечение: 2.1. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств организации образования (30 %); 2.2. Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение основных фондов (%); 2.3. Доля стоимости учебно-производственного оборудования, приобретенного за последние три года, к общей стоимости учебно-производственного оборудования (%); 2.4. Соответствие используемого оборудования в учебном процессе требованиям ГОС-3 (%). В области развития кадрового потенциала. ГРУППА 3. Кадровое обеспечение. Соответствие кадрового обеспечения структуре подготовки: 3.1. Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование (%); 3.2. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации или стажировку за последние три года, в общей численности педагогических работников (%); 3.3. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников (%); 3.4. Количество педагогических работников в возрасте до 30 лет (%); 3.5. Доля педагогических работников имеющих публикации по инновационной педагогической деятельности (%); 3.6. Доля педагогических работников, издавших учебные пособия, в том числе с грифом «Допущено», «Рекомендовано» (%); 3.7. Доля руководящих кадров и педагогических работников, принимающих участие в инновационных процессах в организациях образования за последние три года. В области достижений обучающихся. ГРУППА 4.Образовательная деятельность 4.1.Доля обучающихся, поступивших на программы НПО/СПО (%.); 4.2. Доля обучающихся по очной форме обучения и взрослых, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (чел.); 4.3. Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численности контингента (%); 4.4. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «4» или «5», в общей численности выпускников по программам НПО, СПО по очной форме обучения (%); 4.5. Доля реализуемых образовательных программ НПО и СПО в соответствии с запросами рынка труда (%.); 4.6. Доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практики на предприятиях в соответствии с требованиями основных профессиональных образовательных программ (%); 4.7. Доля трудоустроенных выпускников не позднее одного года в общей численности выпускников очной формы обучения (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил ПМР, продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (не ниже 72%); 4.8. Доля победителей и призеров олимпиад, конкурсов профессионального мастерства республиканского значения на 100 обучающихся по очной форме обучения за отчетный период (не ниже 20%). |
| 9.Объемы и источники финансирования | Объем финансирования мероприятий: общий объем - в том числе: •бюджетное - •внебюджетное- •привлечение средств работодателей- |
| 10.Ожидаемые результаты Программы: | В 20__ году в результате выполнения Программы планируется получить следующие результаты, определяющие ее социально-экономическую эффективность: - в области развития условий, обеспечивающих качество образования (материально-технических, финансово-экономических, социального партнерства, санитарно-гигиенических, здоровьесберегающих): 1. Аккредитация новых программ основного и дополнительного профессионального образования; 2. Развитие материальной базы и информатизация образовательного пространства организации профессионального образования: оснащение современным лабораторным и учебным оборудованием, внедрение современных информационных образовательных технологий в образовательный процесс. 4. Обновление информационной системы, образовательного портала. 5. Повышение качества подготовки специалистов в соответствии с ГОС-3 и требованиями работодателей и социальных партнеров. 6. Расширение форм предоставляемых образовательных услуг различным категориям населения. 7. Расширение системы социального партнерства на взаимовыгодных условиях. 8. Обеспечение условий безопасности образовательного процесса. 9. Организация здоровьесберегающей среды в организации профессионального образования. - в области реализации содержания образования (образовательные программы, учебные планы, учебные программы, учебно-методическое обеспечение, педагогические технологии, учебно-материальное обеспечение): 1. Повышение объемов и качества методического обеспечения образовательного процесса всех уровней на ____ %; 2. Разработка учебно-программного обеспечения, электронных программ и учебно-методических комплексов, банка данных до 100%.; 3. Внедрение системы менеджмента качества образования; 4. Развитие дистанционных образовательных технологий в организации НПО/СПО до 30% образовательных программ; 5. Создание учебного комплекса многоуровневого образования «НПО –СПО-ВПО»; - в области развития кадрового потенциала: 1. Увеличение доли преподавателей с научной степенью (%); 2. Тиражирование передового педагогического опыта на уровне республики; 3. Доля преподавателей, мастеров производственного обучения в общей численности прочего персонала - 60%; 4. Соотношений численности преподавателей специальных дисциплин и численности прочего персонала – 60%; 5. Рост числа молодых специалистов в организации образования до 15%; 6. Овладение каждым педагогом методом проектов как инновационной педагогической технологией; - в области достижений обучающихся: 1. Численность лиц, обучающихся по программам СПО, приходящихся на 1 работника – 7. 2. Доля трудоустроенных выпускников, завершивших обучение к общему числу выпускников - 98 %; 3. Численность лиц, обучающихся по программам НПО, приходящихся на одного работника –… 4. . Численность лиц, обучающихся по программам СПО, приходящихся на 1 преподавателя специальных дисциплин – 16; 5. Численность лиц, обучающихся по программам НПО, приходящихся на одного мастера производственного обучения – 20; 6. Число обучающихся по программам дополнительного профессионального образования к общему числу обучающихся – 50%; - в области управления 1. Расширение общественного гражданского участия в деятельности Совета организации профессионального образования; 2. Внедрение инновационного подхода в управление образовательным процессом (например, проектного) |
| 11.Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы реализуют Совет организации профессионального образования (внутренняя экспертиза) и Министерство Просвещения ПМР (внешняя экспертиза). Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на заседаниях вышеперечисленных органов управления. Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно, все изменения утверждаются на заседании Педагогического совета в августе. |
| 12. Дата утверждения Программы |  |

Приложение № 2 к

рекомендациям по разработке Программы развития организации начального или среднего профессионального образования

Пример анализа факторов (внешних и внутренних), оказывающих

существенное влияние на деятельность организации профессионального образования

| Внешние факторы | Внутренние факторы (сильные стороны) | Внутренние факторы (слабые стороны) |
| --- | --- | --- |
| Снижение количества выпускников школ на базе основного общего и среднего (полного) общего образования. Превышение предложения образовательных услуг над спросом. Недостаточный диапазон выбора специальностей и профессий в профессиональном образовании. Рост рынка дополнительных образовательных услуг. Наличие профильных вузов, заинтересованных в сотруд-ничестве. Наличие государственных программ поддержки организаций профессионального образования Наличие государственных программ поддержки безработных граждан. | - базовые предприятия и социальные партнеры; - качественный состав педагогических и руководящих кадров; - спектр подготовки, востребованный на рынке труда; - сильные традиции в преподавании; - фокусирование на диф-ференцировании оказываемых услуг; -профориентация и профильные классы; - реализация программ профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников; - развитие учебно-материальной базы за счет внебюджетных доходов. | - недостаточность материально-технической базы по отдельным специальностям и профессиям; - недостаточность внебюджетных доходов; - недостаточная мотивация обучающихся в получении специальностей и профессий; - инертность преподавательского состава по использованию ИКТ; - фокусирование на развитии учебно-производственной деятельности только на собственной материальной базе; - слабая профориентационная работа, применение современных технологий рекламы; - недостаточное - развитие учебно- производственной деятельности на собственной материальной базе. - недостаточное проведение мероприятий по обмену педагогическим опытом; - отсутствие взаимодействия с отраслевыми министерствами, службами занятости и т.д. |

Приложение № 3 к

рекомендациям по разработке Программы развития организации начального или среднего профессионального образования

Пример проблемно-ориентированного анализа состояния образовательной организации по направлениям, определенным целевыми показателями.

| Направление образовательной деятельности | Достижение образовательной деятельности | Проблемы | Пути решения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание современных условий для обучения и воспитания, в том числе для открытия новых профессий НПО и специальностей СПО с учетом социально-экономического развития Приднестровской Молдавской РеспубликиеР |  |  |  |
| 1.1. Материально-технические ресурсы и оснащение учебного процесса | - создан комплекс для реализации услуг в сфере образовательной деятельности. Созданы условия для подготовки рабочих _______ отрасли с установленной квалификацией; - обеспечены условия для занятости обучающихся в кружках и секциях; - обеспечены условия для здровьесбережения обучающихся и педагогических работников, функционирует фикультурно-здоровительный комплекс, состоящий из спортивного и тренажерного залов; - материально-техническое и информационно-методическое обеспечение имеется по всем профессиям: мастерские оснащены оборудованием, наглядными пособиями, приспособлениями, инструменты для обучения; - учебные кабинеты оснащены учебной литературой, плакатами и другими пособиями. | – материальный и физический износ оборудования в мастерских составляет около 70%; – из республиканского бюджета на протяжении многих лет не выделялись средства на обновление материально-технической базы; - отсутствуют электронные и цифровые информационные средства обучения; – УМО дисциплин и профессиональных модулей профессий и специальностей не соответствуют требованиям технико-технологического развития____________отрасли; - 50% учебно-справочной литературы по профессии не отвечает современным требованиям; - отсутствуют кабинеты, лаборатории для реализации программ НПО/ СПО; - библиотека недостаточно обеспечена литературой по программам НПО/ СПО. | - модернизация и обновление учебно-материальной и учебно-производственной базы; - определение приоритетов реконструкции материально-технической базы с целью эффективного распределения бюджетных средств; - разработка программы Развития ОПО; - обновление оборудования и станочного парка учебных мастерских; - создание недостающих кабинетов и лабораторий для профессий и специальностей НПО/СПО; - создание информационно- методического комплекса: модернизация учебных кабинетов и лабораторий, оснащение их мульти-медийным оборудованием, интерактивными досками, - обновление компьютерных классов, пополнение библиотечного фонда, электронными учебными программами по общеобразовательным дисциплинам и профессиональным модулям. |
| 1.2.Организация учебно- воспитательного процесса | - созданы педагогические условия для освоения знаний, умений и навыков обучающимися, оснащены учебные мастерские и кабинеты по всем профессиям и специальностям; - уроки в учебных мастерских ведут опытные квалифицированные мастера производственного обучения; - все обучающиеся в полном объеме осваивают программу производственного обучения, в том числе около 40% выпускников получают разряды выше установленного; - 100% выпускников получают по 2 смежных профессии; - ежегодно проводятся конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся по всем профессиям; - все обучающиеся обеспечены местами на производственной практике на предприятиях города; - существует система организации образовательной деятельности на основе традиционных технологий с элементами личностно-ориентированного обучения; - разработано учебно-методическое обеспечение каждой дисциплины и профессионального модуля; -преподавателями общеобразовательных дисциплин разработано методическое обеспечение профилирования дисциплин естественнонаучного цикла | - устаревшая система мониторинга педагогического процесса и качества производственного обучения; - сложность осуществления контроля производственной практики на предприятиях в связи с большим количеством организаций и объектов, где проходят практику обучающиеся; - содержание профессиональной подготовки не обеспечивает требования современного развивающегося производства; - выпускники организации испытывают затруднения в закреплении и адаптации в организациях (предприятиях) из-за отсутствия социального пакета, низкой заработной платы молодых рабочих, низкой заинтересованности в молодых кадрах на предприятиях; - не созданы условия внедрения информационно-коммуникационных технологий; - низкая успеваемость по общеобразовательным дисциплинам; - недостаточная мотивация обучающихся к обучению; - социально-педагогическая запущенность поступающих, низкий уровень их общеучебных умений и навыков по результатам входного контроля. | - модернизация содержания образовательного процесса в соответствии с ГОС-3; - разработка и внедрение различных форм и методов мониторинга комплексно-методической диагностики учебно-воспитательного процесса; - использование инновационных современных технологий обучения и воспитания, форм, методов и приемов (развивающих, практико и личностно-ориентированных, здоровьесберегающих); - изучение и применение современных технологий и новых материалов в процессе обучения с привлечением квалифицированных специалистов с производства; - развитие социального партнерства в вопросах профессиональной подготовки, адаптации и закреплении практикантов и выпускников на предприятии; - диагностика мотивации обучающихся и на ее основе совершенствование преподавания общеобразовательных дисциплин; - совершенствование научно-методического обеспечения теоретического и практического обучения. |
| 2.Обеспечение требований государственных стандартов начального и среднего профессионального образования и повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на рынке труда республики |  |  |  |
| 2.1. Материально- техническое обеспечение. | - Используется учебно-материальная база социальных партнеров. | - устаревшее оборудование в мастерских; -недостаточная наполняемость библиотеки-медиа-теки необходимой по данной проблеме литературой. | -улучшение учебно- материальной базы; -активизация работы с работодателями по вопросу производственной практики. |
| 2.2. Нормативно- правовое и учебно-методическое обеспечение | - Имеются Примерные ОПОП по всем реализуемым в дано организации профессиям и специальностям; - Имеется свободный доступ студентам в Интернет. | -низкий уровень обеспеченности дидактическими материалами лабораторных и практических работ; - низкий % педагогических кадров владеет технологией модульно-компетентностного подхода. | - Разработка учебно-методического комплекса, обеспечивающего внедрение ГОС-3. |
| 3. Развитие кадровых ресурсов организации профессионального образования |  |  |  |
| 4. Совершенствование воспитательной системы организации профессионального образования |  |  |  |
| 5. Поддержка талантливых детей и молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |
| 7.Внедрение новых финансово-экономических механизмов в деятельность организаций профессионального образования |  |  |  |
| 9.Обеспечение государственного заказа на подготовку квалифицированных рабочих кадров, служащих и специалистов в организациях начального и среднего профессионального образования на основе прогнозов потребности в кадрах и особенностей социально-экономического развития Приднестровской Молдавской Республики |  |  |  |
| 10.Укрепление и развитие системы социального партнёрства |  |  |  |
| 11.Создание эффективных координационных механизмов управления организацией профессионального образования. |  |  |  |

Приложение № 4 к

рекомендациям по разработке Программы развития организации начального или среднего профессионального образования

Форма

финансово-экономического обоснования мероприятий

Программы по источникам, объемам и годам

| № п/п | Направление реализации программы развития | Объем финансирования, тыс. рублей |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет | внебюджетные средства |  |
| СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| Задача ……………………. |  |  |  |  |
|  | ……………. | 20__ год – _____ 20__ год – ______ 20__ год– _____ 20__ год– ______ 20__ год- ______ всего по годам: | 20__ год – _____ 20__ год – _____ 20__ год – _____ 20__ год –_____ 20__ год - _____ всего по годам: |  |