Приказ

Министерства просвещения

Приднестровской Молдавской Республики

от 21 ноября 2019 года № 1028

«Об утверждении

Дорожной карты по обеспечению введения

государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

и государственного образовательного стандарта

начального и основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 10 февраля 2005 года № 529-З-III «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)» (САЗ 05-7) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 25 июля 2008 года № 499-З-IV «О дошкольном образовании» (САЗ 08-29) в действующей редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23) в действующей редакции, в целях введения в действие государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Дорожную карту по обеспечению введения государственных образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) согласно Приложению к настоящему Приказу.

2. Начальникам управлений народного образования городов и районов республики, директорам организаций образования руководствоваться данным Приказом при введении в действие государственных образовательных стандартов.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. министра А.Н. Николюк

Приложение к Приказу

Министерства просвещения

 Приднестровской Молдавской Республики

от 21 ноября 2019 года № 1028

Дорожная карта

по обеспечению введения государственных образовательных стандартов начального

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

и государственного образовательного стандарта начального и основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направления мероприятий | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| 1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ГОС ОВЗ | Ноябрь 2019г.– март 2020 г.  | Министерство просвещения ПМР, УНО городов и районов, организации образования | Разработка и утверждение приказа об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ. Приведение локальных актов организации образования в соответствие с ГОС ОВЗ |
| 2 | Введение в действие Базисных учебных планов организаций специального (коррекционного) образования I – VIII вида | Ноябрь 2019г.– март 2020 г.  | Министерство просвещения ПМР, УНО городов и районов, организации образования | Постепенный переход организаций специального (коррекционного) образования на «Базисные учебные планы организаций специального (коррекционного) образования I – VIII вида» |
| 3 | Введение в действие на основе аутентичного адаптированного текста Примерной адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с ОВЗ, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования с ОВЗ, Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) Российской федерации | Ноябрь – декабрь 2019г. | Министерство просвещения ПМР  | Размещение на сайте Министерства просвещения ПМР ссылки <https://fgosreestr.ru/> Министерства просвещения Российской Федерации |
| 4 | Разработка методических рекомендаций по разработке на основе ГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы организации образования | Ноябрь 2019г.– март 2020 г.  | Министерство просвещения ПМР, УНО городов и районов, организации образования | Разработка организациями специального (коррекционного) образования адаптированных основных образовательных программ |
| 2. Организационное обеспечение реализации ГОС ОВЗ |
| 5 | Введение ГОС ОВЗ в организациях специального (коррекционного) образования республики  | Сентябрь 2020 - май2021 г. | Министерство просвещения ПМР, ГОУ ДПО «ИРОиПК»,УНО городов и районов  | Консультационно-методическая поддержка введения ГОС ОВЗ в организациях образования |
| 3. Кадровое обеспечение введения ГОС ОВЗ |
| 6 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников организаций образования по вопросам, реализации ГОС ОВЗ | Сентябрь 2019 – декабрь 2020 | Министерство просвещения ПМР, ГОУ ДПО «ИРОиПК» | Разработка программ и учебно-методических комплектов для повышения квалификациируководящих и педагогических работников организаций образования по вопросам реализации ГОС ОВЗ |
| 7 | Проведение курсов повышения квалификациируководящих и педагогических работников организаций образования | Сентябрь 2019 – декабрь 2020 | Министерство просвещения ПМР, ГОУ ДПО «ИРОиПК» | Участие руководящих и педагогических работников организаций образования в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ГОС ОВЗ |
| 4 Информационное обеспечение введения ГОС ОВЗ |
| 8 | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ГОС ОВЗ | 2019-2021годы | Министерство просвещения ПМР, ГОУ ДПО «ИРОиПК»,УНО городов и районов, организации образования | Проведение республиканских и муниципальных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ГОС ОВЗ |